## Замечания
Ведомость учета замечаний к документу |  | SRS Комплекс средств защиты CM5 ПО |  | 2012-12-24 | 2013-02-28 | М. Кравченко
Описание замечания |  |  | Статус отработки | Резолюция Люксофт | Резолюция ИнтерТраст | Комментарий
Дата поступления | Автор замечания | Суть замечания | [5 empty] | Предусловие
2012-12-24 | В. Горностаев | Подраздел "Цели и задачи защиты информации" | Отработано | Устранено |  | Вероятно, надо сузить, т. к. задачи КСЗ уже (остальное за рамками КСЗ –- решается ПО и АС). | 1 этап доработки требований к КСЗ | Готовы непротиворечивые требования (как должно быть и что хочется защитить/почему) + получено от архитекторов окончательное видение незащищенной системы (как оно будет)
2012-12-24 | В. Горностаев | На основе спецификации «Объекты доступа и типы доступа в CM5 ПО» написать дополнительно "модель защиты" (добавить непротиворечивые правила изменения ПРД + требования ограничивающие распространение прав на доступ) | Отложено | Не устранено |  | Отработка на 3 этапе доработки требований КСЗ | 2 этап доработки требований к КСЗ | Выполнен 1 этап доработки требований к КСЗ
2012-12-24 | В. Горностаев | Расширение требований к подсистемам КСЗ (ориентировочно на 10% -- упущенные вещи) | Отложено | Не устранено |  | Отработка на 2 этапе доработки требований КСЗ | 3 этап доработки требований к КСЗ | Выполнен 2 этап доработки требований к КСЗ
2012-12-24 | В. Горностаев | Разные журналы + спец. требования к журналам действий администраторов | Отработано | Устранено |  |  | 4 этап доработки требований к КСЗ | Выполнен 3 этап доработки требований к КСЗ
2012-12-24 | В. Горностаев | точки алгоритмов, где происходит фиксация событий в журналах (видимо, еще одна спецификация) | Отложено | Не устранено |  | Отработка на 1 этапе доработки требований КСЗ
2012-12-24 | В. Горностаев | расширение требований относительно внедрения CM5 ПО в АС (как требования к условиям) | Отложено | Не устранено |  | Отработка на 3 этапе доработки требований КСЗ
2012-12-24 | В. Горностаев | расширение требований для ПРД :в систему, к терминалам, ЭВМ, узлам сети ЭВМ, каналам связи, внешним устройствам ЭВМ, к программам, к томам, каталогам, файлам, записям, полям записей (для каждого спецификация отдельная и уже в SRS) | Отложено | Не устранено |  | Отработка на 1 этапе доработки требований КСЗ
2012-12-24 | В. Горностаев | требования и спецификации к дополнительным объектам (справочник OID, профиль доступа, профиль пользователя...) | Отложено | Не устранено |  | Отработка на 2 этапе доработки требований КСЗ
2012-12-24 | В. Горностаев | требования к другим аутентификационным данным (кроме сертификатов) | Отработано | Устранено
2012-12-24 | В. Горностаев | алгоритмы реакции на события (поведение в случае противоречивости ПРД и пр.) | Отложено | Не устранено |  | Отработка на 1 этапе доработки требований КСЗ
2012-12-24 | В. Горностаев | уточнение декларативных требований инструментами проверки требований (гарантии проектирования + контроль настроек) | Отработано | Устранено
2012-12-24 | В. Горностаев | уточнение настроек (что настраивается на уровне КСЗ и шире) | Отложено | Не устранено |  | Отработка на 2 этапе доработки требований КСЗ
2012-12-24 | В. Горностаев | спецификация " Обеспечение целостности информации в CM5 ПО" (разделить на две спецификации: для ПО и для КСЗ) | Отложено | Не устранено |  | Отработка на 2 этапе доработки требований КСЗ
2012-12-24 | В. Горностаев | альтернативы по целостности ПО (поддержка разных решений в процессе сборки) | Отработано | Устранено
2012-12-24 | В. Горностаев | четче отделить подсистему контроля целостности КСЗ и ПЭП | Отложено | Не устранено |  | Отработка на 2 этапе доработки требований КСЗ
2012-12-24 | В. Горностаев | требования подсистеме криптографической КСЗ к "опция шифрования данных, доступная БР" (целая группа) | Отработано | Устранено
2012-12-24 | В. Горностаев | требования к администрированию КСЗ (СКЗИ) администратором CM5 ПО (настройка, связи, режимы и пр и пр.) | Отложено | Не устранено |  | Отработка на 2 этапе доработки требований КСЗ
2012-12-24 | В. Горностаев | Спецификация «Объекты доступа и типы доступа в CM5 ПО» | Отложено | Не устранено |  | Отработка на 2 этапе доработки требований КСЗ
2012-12-24 | В. Горностаев | Требования к надежности и производительности самого КСЗ | Отложено | Не устранено |  | Отработка на 2 этапе доработки требований КСЗ
2012-12-24 | В. Горностаев | требования по ухудшению свойств системы (надежность, быстродействие и пр. нормативы на алгоритмы КСЗ) | Отработано | Устранено
2012-12-24 | В. Горностаев | требования по взаимодействию КСЗ CM5 ПО с КСЗ других компонентов АС (СУБД и пр.) | Отложено | Не устранено |  | Отработка на 3 этапе доработки требований КСЗ
2012-12-24 | В. Горностаев | требования по рекомендованным настройкам всех компонентов АС (вписать явно в виде требований к документированию) | Отработано | Устранено
2012-12-24 | В. Горностаев | новая спецификация «КСЗ CM5 ПО: аналитическая модель» (сделать и вписать в тексте ссылку) | Отложено | Не устранено |  | Отработка на 2 этапе доработки требований КСЗ
2012-12-24 | В. Горностаев | подчистить термины + вычистить ссылки и пр. "товарный вид" | Отложено | Не устранено |  | Отработка на 4 этапе доработки требований КСЗ

## Списки
Новое | Не устранено | Принято
Отложено | Устранено | Не принято
В работе | Отвергнуто
Отозвано | Непонятно
Отработано